## Instruções de Uso
Dashboards
Gantt
PAINEL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - HASHTAG TREINAMENTOS
Projetos
Tarefas
Instruções de Uso
Planilha - PROJETOS
Planilha - TAREFAS
Primeiramente, obrigado por ter feito o download do arquivo e esperamos que esse modelo de planilha genuinamente te ajude! Na planilha atual você encontrará orientações gerais de como utilizar o arquivo. Complementar a essas instruções, no site ou youtube da Hashtag Treinamentos você poderá encontrar um vídeo orientativo também com as mesmas explicações. Então, vamos lá!
O objetivo principal desse arquivo é apoiar aqueles que trabalham ou desejam trabalhar com Gerenciamento de Projetos, mas também pode ser aplicada em âmbito pessoal, pois também temos projetos não necessariamente profissionais. Desta forma, o conceito de projeto deve estar claro, pois este é definido como um esforço TEMPORÁRIO para se criar algo, com início, meio e fim programados.
Sendo assim, o arquivo está dividido em 4 planilhas: TAREFAS, PROJETOS, GRÁFICO GANTT e DASHBOARD. As duas primeiras alimentam as duas últimas, que são planilhas resumos e visuais. Fazendo o link entre essas planilhas e gerando os gráficos e vizualizações existem outras planilhas também. Por fim, na planilha "Paleta" é possível encontrar a paleta de cores utilizada no arquivo.
É possível navegar pelo arquivo tanto pela parte inferior quanto pelos botões localizados acima.
IMPORTANTE: todas as células pintadas de LARANJA não precisam ser alteradas, pois são fórmulas aplicadas.
IMPORTANTE: sempre que houver a inclusão/alteração de informações, é necessário atualizar todos os dados na guia "DADOS".
Na planilha "PROJETOS", será aonde encontraremos informações consolidadas sobre os projetos em andamento e é nela que incluiremos um novo projeto quando necessário.
Colunas a serem preenchidas: - Projeto: nome/designação do projeto;
- Descrição: descrição formal do projeto em questão;
- Prioridade: lista de opções (alto, médio ou baixo);
- Responsável: quem é o "dono" do projeto como um todo;
- FTEs: qual o esforço envolvido no projeto (exemplo: caso duas pessoas estejam alocadas 100% do tempo e outra terceira esteja alocada 50% dela no projeto, existem 2,5 FTEs envolvidos).
As colunas adjacentes serão preenchidas a partir das informações dos projetos que estão contidas na planilha "TAREFAS".
IMPORTANTE: ao incluir um novo projeto, sempre deveremos iniciar a inclusão pela planilha "PROJETOS", porque se não não conseguiremos incluir tarefas desse projeto na planilha TAREFAS.
Na planilha "TAREFAS", desdobraremos os nossos projetos em tarefas/atividades, para que possamos ter uma visão de planejado x realizado de entrega em termos de cronograma e valores financeiros.
Colunas a serem preenchidas: - ID: ID da tarefa que será gerada a partir da ID do Projeto (ex: se o Projeto tem ID "1" a primeira tarefa do mesmo terá a ID "1.1" e assim por diante);
- Projeto: lista com os nomes dos projetos na planilha "PROJETOS";
- Tarefa: nome da tarefa;
- Responsável: quem é o "dono" da tarefa (um projeto pode ter diversas tarefas com donos diferentes);
- Data início Planej.: data prevista para início (não a data real de início);
- Esforço Planej. (dias): quantos dias serão necessários para concluir a tarefa (essa informação calculará a data de conclusão prevista);
- Data Início Real : quando a tarefa de fato começou;
- Esforço Real : quantos dias a tarefa levou para ser concluída;
- % Finalizado: caso a tarefa não tenha sido iniciada, o valor a ser inserido será "0%". Caso a tarefa esteja em andamento o valor será entre 0% e 100%. Caso seja concluída, é importante lembrar de alterar o valor para 100%;
- Valor previsto: qual o valor financeiro previsto a ser gasto naquela tarefa (pode não haver valor previsto também);
- Valor gasto: qual o valor financeiro gasto naquela tarefa (pode não haver valor gasto também).
As colunas que não foram citadas serão preenchidas automaticamente a partir de fórmulas.
Planilha - GRÁFICO DE GANTT
Planilha - DASHBOARD
Na planilha "GRÁFICO DE GANTT", é onde teremos uma visualização do cronograma dos projetos e suas tarefas.
Na parte lateral esquerda é possível aplicar filtros específicos de PROJETOS e RESPONSÁVEIS
Caso seja de sua vontade, é possível navegar pelo cronograma através da barra localizada acima do mesmo.
Além disso, outra forma de interação com a planilha não é necessária.
IMPORTANTE: sempre que houver a inclusão/alteração de informações, é necessário atualizar todos os dados na guia "DADOS".
Na planilha "DASHBOARD", é onde teremos as visualizações gráficas e gerenciais. Ela que gerará insights acerca dos andamentos dos projetos.
Na parte lateral esquerda é possível aplicar filtros específicos para obter informações específicas.
A parte de "Ficha do projeto" só apresentará informações quando o filtro estiver aplicado a um projeto único.
Além disso, outra forma de interação com a planilha não é necessária.
IMPORTANTE: sempre que houver a inclusão/alteração de informações, é necessário atualizar todos os dados na guia "DADOS".
OUTRAS PLANILHAS
As outras planilhas existentes servem de apoio para geração de gráficos e tabelas que alimentam as planilhas "GRÁFICO DE GANTT" e "DASHBOARD".
Caso seja desejado, é possível ocultá-las clicando com o botão direito nelas e selecionando a opção "Ocultar". Para reexibir, basta clicar com o botão direito em outra planilha qualquer e selecionar a opção "Reexibir".

## PROJETOS
ID | Projeto | Descrição | Prioridade | Responsável | FTEs | Valor previsto | Valor gasto | Data Início Planej. | Data Fim Planej. | Data de início | Data Fim Real | Total de tarefas | Tarefas Concluídas | Tarefas em andamento | Tarefas atrasadas | Tarefas não iniciadas | Status | % de Conclusão
1 | Projeto X | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. | 2- Média | Gabriel Cajado | 2 | 51000 | 37000 | 2021-10-25 | 2021-11-11 | 2021-10-25 | Em andamento | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | Atrasado | 71.43%
2 | Projeto Y | Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. | 3- Alta | João Paulo Martins | 3 | 19000 | 17000 | 2021-10-20 | 2021-11-16 | 2021-10-20 | Em andamento | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | Atrasado | 25%
3 | Projeto Z | Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. | 1- Baixa | Marcus Calvalcanti | 2 | 19000 | 12000 | 2021-10-29 | 2021-11-04 | 0 | Em andamento | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Atrasado | 0%
4 | Projeto W | Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. | 3- Alta | Lira | 4 | 20000 | 22000 | 2021-10-11 | 2021-10-27 | 2021-10-11 | 2021-10-21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
5 | Projeto A | Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium. | 1- Baixa | Gabriel Cajado | 3 | 22000 | 16000 | 2021-11-01 | 2021-11-16 | 2021-11-01 | Em andamento | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Atrasado | 0%
6 | Projeto B | Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetu. | 2- Média | Lira | 4 | 37000 | 16000 | 2021-10-27 | 2021-11-11 | 2021-10-27 | Em andamento | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | Atrasado | 50%
7 | Projeto C | Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur. | 3- Alta | Marcus Calvalcanti | 1 | 20000 | 12000 | 2021-10-25 | 2021-11-01 | 2021-10-25 | 2021-10-28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Concluído | 100%
8 | Projeto D | Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur. | 3- Alta | Marcus Calvalcanti | 3 | 12000 | 16000 | 2021-11-05 | 2021-11-24 | 0 | Em andamento | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | Atrasado | 0%
9 | Projeto M | At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti. | 1- Baixa | Lira | 5 | 27000 | 21000 | 2021-11-03 | 2021-11-12 | 2021-11-03 | Em andamento | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Atrasado | 0%
10 | Projeto N | Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus. | 1- Baixa | João Paulo Martins | 1 | 9000 | 5000 | 2021-10-28 | 2021-11-18 | 2021-10-28 | Em andamento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Em andamento | 0%
Formulas:
Data Início Planej. = MINIFS(TAREFAS!E:E,TAREFAS!B:B,Base_Projetos[[#This Row],[Projeto]])
Data Fim Planej. = MAXIFS(TAREFAS!G:G,TAREFAS!B:B,Base_Projetos[[#This Row],[Projeto]])
Data de início = IF(Base_Projetos[[#This Row],[Total de tarefas]]=Base_Projetos[[#This Row],[Tarefas não iniciadas]],"Não iniciado",MINIFS(TAREFAS!H:H,TAREFAS!B:B,Base_Projetos[[#This Row],[Projeto]]))
Dashboards
Gantt
PAINEL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - HASHTAG TREINAMENTOS
Projetos
Tarefas

## TAREFAS
ID | Projeto | Tarefa | Responsável | Data Início Planej. | Esforço Planej. (dias) | Data Fim Planej. | Data Início Real | Esforço Real | Data Fim Real | % Finalizado | Status | Valor previsto | Valor gasto | # de dias planejados | # de dias real | # de dias completados
1.1 | Projeto X | Tarefa 1 | Gabriel Cajado | 2021-10-25 | 1 | 2021-10-26 | 2021-10-25 | 1 | 2021-10-26 | 100% | Concluído | 9000 | 2000 | 1 | 1 | 1
1.2 | Projeto X | Tarefa 2 | Lira | 2021-10-26 | 1 | 2021-10-27 | 2021-10-26 | 2 | 2021-10-28 | 100% | Concluído | 8000 | 4000 | 1 | 2 | 2
1.3 | Projeto X | Tarefa 3 | Lira | 2021-10-29 | 1 | 2021-11-01 | 2021-10-27 | 1 | 2021-10-28 | 100% | Concluído | 8000 | 8000 | 3 | 1 | 1
1.4 | Projeto X | Tarefa 4 | Lira | 2021-11-01 | 2 | 2021-11-03 | 2021-11-01 | 2 | 2021-11-03 | 100% | Concluído | 3000 | 8000 | 2 | 2 | 2
1.5 | Projeto X | Tarefa 5 | Lira | 2021-11-03 | 3 | 2021-11-08 | 2021-11-03 |  |  | 50% | Atrasado | 5000 | 6000 | 5 | 5 | 2.5
1.6 | Projeto X | Tarefa 6 | Lira | 2021-11-08 | 3 | 2021-11-11 |  |  |  | 0% | Atrasado | 10000 | 8000 | 3 | 3 | 0
1.7 | Projeto X | Tarefa 7 | Gabriel Cajado | 2021-11-05 | 2 | 2021-11-09 | 2021-11-05 | 2 | 2021-11-09 | 100% | Concluído | 8000 | 1000 | 4 | 4 | 4
2.1 | Projeto Y | Tarefa 1 | Daniel Candiotto | 2021-10-20 | 3 | 2021-10-25 | 2021-10-20 | 3 | 2021-10-25 | 100% | Concluído | 1000 | 3000 | 5 | 5 | 5
2.2 | Projeto Y | Tarefa 2 | Daniel Candiotto | 2021-11-01 | 1 | 2021-11-02 | 2021-10-25 |  |  | 50% | Atrasado | 5000 | 6000 | 1 | 1 | 0.5
2.3 | Projeto Y | Tarefa 3 | Daniel Candiotto | 2021-11-02 | 10 | 2021-11-16 | 2021-10-26 |  |  | 0% | Atrasado | 3000 | 2000 | 14 | 14 | 0
2.4 | Projeto Y | Tarefa 4 | João Paulo Martins | 2021-11-09 | 3 | 2021-11-12 | 2021-11-09 |  |  | 0% | Atrasado | 10000 | 6000 | 3 | 3 | 0
3.1 | Projeto Z | Tarefa 1 | Marcus Cavalcanti | 2021-10-29 | 1 | 2021-11-01 |  |  |  | 0% | Atrasado | 8000 | 4000 | 3 | 3 | 0
3.2 | Projeto Z | Tarefa 2 | Alon Pinheiro | 2021-11-01 | 3 | 2021-11-04 |  |  |  | 0% | Atrasado | 11000 | 8000 | 3 | 3 | 0
4.1 | Projeto W | Tarefa 1 | Lira | 2021-10-11 | 2 | 2021-10-13 | 2021-10-11 | 2 | 2021-10-13 | 100% | Concluído | 11000 | 6000 | 2 | 2 | 2
4.2 | Projeto W | Tarefa 2 | Sergio Tranjan | 2021-10-13 | 5 | 2021-10-20 | 2021-10-13 | 5 | 2021-10-20 | 100% | Concluído | 2000 | 7000 | 7 | 7 | 7
4.3 | Projeto W | Tarefa 3 | Sergio Tranjan | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-21 | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-21 | 100% | Concluído | 4000 | 5000 | 1 | 1 | 1
4.4 | Projeto W | Tarefa 4 | Sergio Tranjan | 2021-10-21 | 4 | 2021-10-27 | 2021-10-21 | 4 | 2021-10-27 | 100% | Concluído | 3000 | 4000 | 6 | 6 | 6
5.1 | Projeto A | Tarefa 1 | Marcus Cavalcanti | 2021-11-01 | 3 | 2021-11-04 | 2021-11-01 |  |  | 70% | Atrasado | 6000 | 6000 | 3 | 3 | 2.1
5.2 | Projeto A | Tarefa 2 | Marcus Cavalcanti | 2021-11-04 | 2 | 2021-11-08 |  |  |  | 0% | Atrasado | 4000 | 2000 | 4 | 4 | 0
5.3 | Projeto A | Tarefa 3 | Marcus Cavalcanti | 2021-11-08 | 1 | 2021-11-09 |  |  |  | 0% | Atrasado | 3000 | 1000 | 1 | 1 | 0
5.4 | Projeto A | Tarefa 4 | Marcus Cavalcanti | 2021-11-09 | 5 | 2021-11-16 |  |  |  | 0% | Atrasado | 9000 | 7000 | 7 | 7 | 0
6.1 | Projeto B | Tarefa 1 | Gabriel Cajado | 2021-10-27 | 2 | 2021-10-29 | 2021-10-27 | 2 | 2021-10-29 | 100% | Concluído | 11000 | 4000 | 2 | 2 | 2
6.2 | Projeto B | Tarefa 2 | Gabriel Cajado | 2021-10-29 | 3 | 2021-11-03 | 2021-10-29 | 3 | 2021-11-03 | 100% | Concluído | 10000 | 1000 | 5 | 5 | 5
6.3 | Projeto B | Tarefa 3 | Gabriel Cajado | 2021-11-03 | 2 | 2021-11-05 | 2021-11-03 |  |  | 50% | Atrasado | 5000 | 8000 | 2 | 2 | 1
6.4 | Projeto B | Tarefa 4 | Gabriel Cajado | 2021-11-05 | 4 | 2021-11-11 |  |  |  | 0% | Atrasado | 11000 | 3000 | 6 | 6 | 0
7.1 | Projeto C | Tarefa 1 | Sergio Tranjan | 2021-10-25 | 3 | 2021-10-28 | 2021-10-25 | 3 | 2021-10-28 | 100% | Concluído | 12000 | 4000 | 3 | 3 | 3
7.2 | Projeto C | Tarefa 2 | Sergio Tranjan | 2021-10-28 | 2 | 2021-11-01 | 2021-10-28 | 2 | 2021-11-01 | 100% | Concluído | 8000 | 8000 | 4 | 4 | 4
8.1 | Projeto D | Tarefa 1 | Daniel Candiotto | 2021-11-05 | 5 | 2021-11-12 |  |  |  |  | Atrasado | 3000 | 6000 | 7 | 7 | 0
8.2 | Projeto D | Tarefa 2 | Daniel Candiotto | 2021-11-12 | 4 | 2021-11-18 |  |  |  |  | Atrasado | 1000 | 5000 | 6 | 6 | 0
8.3 | Projeto D | Tarefa 3 | Daniel Candiotto | 2021-11-18 | 4 | 2021-11-24 |  |  |  |  | Não iniciado | 8000 | 5000 | 6 | 6 | 0
9.1 | Projeto M | Tarefa 1 | Diego | 2021-11-03 | 1 | 2021-11-04 | 2021-11-03 |  |  | 10% | Atrasado | 8000 | 8000 | 1 | 1 | 0.1
9.2 | Projeto M | Tarefa 2 | Diego | 2021-11-04 | 2 | 2021-11-08 |  |  |  |  | Atrasado | 1000 | 8000 | 4 | 4 | 0
9.3 | Projeto M | Tarefa 3 | Diego | 2021-11-08 | 2 | 2021-11-10 |  |  |  |  | Atrasado | 12000 | 1000 | 2 | 2 | 0
9.4 | Projeto M | Tarefa 4 | Diego | 2021-11-10 | 2 | 2021-11-12 |  |  |  |  | Atrasado | 6000 | 4000 | 2 | 2 | 0
10.1 | Projeto N | Tarefa 1 | Diego | 2021-10-28 | 15 | 2021-11-18 | 2021-10-28 |  |  | 50% | Em andamento | 9000 | 5000 | 21 | 21 | 10.5
Formulas:
Data Fim Planej. = IF([Esforço Planej. (dias)]="","",WORKDAY([Data Início Planej.],[Esforço Planej. (dias)]))
Data Fim Real = IF([Esforço Real]="","",WORKDAY([Data Início Real],[Esforço Real]))
Dashboards
Gantt
PAINEL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - HASHTAG TREINAMENTOS
Projetos
Tarefas

## GRÁFICO GANTT
|  |  | Início do Projeto: | 2021-10-11
|  |  | Semana de Visualização: | 1 |  |  | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08
[7 empty] | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31 | 2021-11-01 | 2021-11-02 | 2021-11-03 | 2021-11-04 | 2021-11-05 | 2021-11-06 | 2021-11-07 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 2021-11-13 | 2021-11-14
ID | Projeto | Tarefa | Responsável | Progresso | Início | Fim | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D
1.1 | Projeto X | Tarefa 1 | Gabriel Cajado | 100% | 2021-10-25 | 2021-10-26
1.2 | Projeto X | Tarefa 2 | Lira | 100% | 2021-10-26 | 2021-10-27
1.3 | Projeto X | Tarefa 3 | Lira | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-01
1.4 | Projeto X | Tarefa 4 | Lira | 100% | 2021-11-01 | 2021-11-03
1.5 | Projeto X | Tarefa 5 | Lira | 50% | 2021-11-03 | 2021-11-08
1.6 | Projeto X | Tarefa 6 | Lira | 0% | 2021-11-08 | 2021-11-11
1.7 | Projeto X | Tarefa 7 | Gabriel Cajado | 100% | 2021-11-05 | 2021-11-09
2.1 | Projeto Y | Tarefa 1 | Daniel Candiotto | 100% | 2021-10-20 | 2021-10-25
2.2 | Projeto Y | Tarefa 2 | Daniel Candiotto | 50% | 2021-11-01 | 2021-11-02
2.3 | Projeto Y | Tarefa 3 | Daniel Candiotto | 0% | 2021-11-02 | 2021-11-16
2.4 | Projeto Y | Tarefa 4 | João Paulo Martins | 0% | 2021-11-09 | 2021-11-12
3.1 | Projeto Z | Tarefa 1 | Marcus Cavalcanti | 0% | 2021-10-29 | 2021-11-01
3.2 | Projeto Z | Tarefa 2 | Alon Pinheiro | 0% | 2021-11-01 | 2021-11-04
4.1 | Projeto W | Tarefa 1 | Lira | 100% | 2021-10-11 | 2021-10-13
4.2 | Projeto W | Tarefa 2 | Sergio Tranjan | 100% | 2021-10-13 | 2021-10-20
4.3 | Projeto W | Tarefa 3 | Sergio Tranjan | 100% | 2021-10-20 | 2021-10-21
4.4 | Projeto W | Tarefa 4 | Sergio Tranjan | 100% | 2021-10-21 | 2021-10-27
5.1 | Projeto A | Tarefa 1 | Marcus Cavalcanti | 70% | 2021-11-01 | 2021-11-04
5.2 | Projeto A | Tarefa 2 | Marcus Cavalcanti | 0% | 2021-11-04 | 2021-11-08
5.3 | Projeto A | Tarefa 3 | Marcus Cavalcanti | 0% | 2021-11-08 | 2021-11-09
5.4 | Projeto A | Tarefa 4 | Marcus Cavalcanti | 0% | 2021-11-09 | 2021-11-16
6.1 | Projeto B | Tarefa 1 | Gabriel Cajado | 100% | 2021-10-27 | 2021-10-29
6.2 | Projeto B | Tarefa 2 | Gabriel Cajado | 100% | 2021-10-29 | 2021-11-03
6.3 | Projeto B | Tarefa 3 | Gabriel Cajado | 50% | 2021-11-03 | 2021-11-05
6.4 | Projeto B | Tarefa 4 | Gabriel Cajado | 0% | 2021-11-05 | 2021-11-11
7.1 | Projeto C | Tarefa 1 | Sergio Tranjan | 100% | 2021-10-25 | 2021-10-28
7.2 | Projeto C | Tarefa 2 | Sergio Tranjan | 100% | 2021-10-28 | 2021-11-01
8.1 | Projeto D | Tarefa 1 | Daniel Candiotto | 0% | 2021-11-05 | 2021-11-12
8.2 | Projeto D | Tarefa 2 | Daniel Candiotto | 0% | 2021-11-12 | 2021-11-18
8.3 | Projeto D | Tarefa 3 | Daniel Candiotto | 0% | 2021-11-18 | 2021-11-24
9.1 | Projeto M | Tarefa 1 | Diego | 10% | 2021-11-03 | 2021-11-04
9.2 | Projeto M | Tarefa 2 | Diego | 0% | 2021-11-04 | 2021-11-08
9.3 | Projeto M | Tarefa 3 | Diego | 0% | 2021-11-08 | 2021-11-10
9.4 | Projeto M | Tarefa 4 | Diego | 0% | 2021-11-10 | 2021-11-12
10.1 | Projeto N | Tarefa 1 | Diego | 50% | 2021-10-28 | 2021-11-18
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Dashboards
Gantt
PAINEL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - HASHTAG TREINAMENTOS
Projetos
Tarefas

## DASHBOARD
x
x
x
x
Prazo
Fora
Execução Financeira
Dentro
Dashboards
Gantt
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Esta forma representa uma segmentação de dados. Segmentações de dados têm suporte no Excel 2010 ou versões posteriores. \Se a forma tiver sido modificada em uma versão anterior do Excel, ou se a pasta de trabalho tiver sido salva no Excel 2003 ou versões anteriores, a segmentação de dados não poderá ser usada.
Total de Projetos
10
Concluídos
2
Em andamento
5
Não iniciados
1
Atrasados
2
% de Conclusão
Total de Projetos Prioritários por Responsável
Total de Projetos por Prioridade
Ficha do Projeto
Id
Nome
Descrição
Status
Prioridade
Resposável
FTEs
Valor previsto
Valor gasto
Data de início prev.
Data de fim prev.
Data de início real
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40%
74%
Valor gasto
PAINEL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS - HASHTAG TREINAMENTOS
R$ 174.000,0
Valor previsto
R$ 236.000,0
Projetos
Tarefas

## Dinâmica - Gantt
Rótulos de Linha
Projeto X | -
Projeto Y
Projeto Z
Projeto W
Projeto A
Projeto B
Projeto C
Projeto D
Projeto M
Projeto N

## Dinâmicas
Rótulos de Linha | Contagem de Projeto | Rótulos de Linha | Soma de Total de tarefas | Soma de Tarefas Concluídas |  |  | Contagem de Projeto | Rótulos de Coluna |  |  |  | Rótulos de Linha | Contagem de Projeto | Soma de Valor previsto | Soma de Valor gasto | Execução financeira
Atrasado | 2 | Projeto X | 7 | 5 |  |  | Rótulos de Linha | 3- Alta | 2- Média | 1- Baixa | Total Geral | 1- Baixa | 4 | 236000 | 174000 | 73.73%
Concluído | 2 | Projeto Y | 4 | 1 |  |  | Gabriel Cajado |  | 1 | 1 | 2 | 2- Média | 2
Em andamento | 5 | Projeto Z | 2 | 0 |  |  | João Paulo Martins | 1 |  | 1 | 2 | 3- Alta | 4
Não iniciado | 1 | Projeto W | 4 | 4 |  |  | Lira | 1 | 1 | 1 | 3 | Total Geral | 10
Total Geral | 10 | Projeto A | 4 | 0 | Total de Tarefas não concluídas | 21 | Marcus Calvalcanti | 2 |  | 1 | 3
|  | Projeto B | 4 | 2 | total de Tarefas concluídas | 14 | Total Geral | 4 | 2 | 4 | 10
|  | Projeto C | 2 | 2 | % de Conclusão | 40%
Não iniciado | 1 | Projeto D | 3 | 0
Atrasado | 2 | Projeto M | 4 | 0
Concluído | 2 | Projeto N | 1 | 0
Em andamento | 5 | Total Geral | 35 | 14
Total Geral | 10

## Ficha do Projeto
Rótulos de Linha | Nome do Projeto | Rótulos de Linha | Status | Rótulos de Linha | ID | Rótulos de Linha | Descrição | Rótulos de Linha | Prioridade | Rótulos de Linha | Prioridade | Rótulos de Linha | Prioridade | Rótulos de Linha | Prioridade | Rótulos de Linha | Prioridade | Rótulos de Linha | Data de início Prev | Rótulos de Linha | Data de fim Prev | Rótulos de Linha | Data de início real
Projeto X | - | Atrasado | - | 1 | - | Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. | - | 1- Baixa | - | Gabriel Cajado | - | 2 | - | 20000 | - | 37000 | - | 2021-10-11 | - | 27/out | - | 2021-10-11 | -
Projeto Y |  | Concluído |  | 2 |  | Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. |  | 2- Média |  | João Paulo Martins |  | 3 |  | 51000 |  | 17000 |  | 2021-10-20 |  | 01/nov |  | 2021-10-20
Projeto Z |  | Em andamento |  | 3 |  | Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. |  | 3- Alta |  | Lira |  | 4 |  | 19000 |  | 12000 |  | 2021-10-25 |  | 04/nov |  | 2021-10-25
Projeto W |  | Não iniciado |  | 4 |  | Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. |  |  |  | Marcus Calvalcanti |  | 1 |  | 22000 |  | 22000 |  | 2021-10-29 |  | 11/nov |  | 0:00
Projeto A |  |  |  | 5 |  | Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium. | [5 empty] | 5 |  | 37000 |  | 16000 |  | 2021-11-01 |  | 12/nov |  | 2021-11-01
Projeto B |  |  |  | 6 |  | Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetu. | [7 empty] | 12000 |  | 21000 |  | 2021-10-27 |  | 16/nov |  | 2021-10-27
Projeto C |  |  |  | 7 |  | Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur. | [7 empty] | 27000 |  | 5000 |  | 2021-11-05 |  | 18/nov |  | Não iniciado
Projeto D |  |  |  | 8 |  | At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti. | [7 empty] | 9000 |  |  |  | 2021-11-03 |  | 24/nov |  | 2021-11-03
Projeto M |  |  |  | 9 |  | Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus. | [11 empty] | 2021-10-28 |  |  |  | 2021-10-28
Projeto N |  |  |  | 10